Proposta de Consultoria
Diagnóstico, recomendações e plano de execução
Cliente: Nome do cliente
Empresa: Sua empresa
Data: ___/___/______
Validade: ___ dias
Sobre nós
Somos uma consultoria focada em entregar resultados mensuráveis. Nossa abordagem combina análise de dados, entrevistas com stakeholders e frameworks comprovados para destravar oportunidades.
Escopo do projeto
Diagnóstico inicial (entrevistas + análise de dados)
Mapeamento de processos AS-IS
Desenho de processos TO-BE
Plano de implementação 90 dias
Apresentação executiva final
Investimento
	Descrição
	Qtd
	Valor unitário
	Total

	Consultoria estratégica — Projeto completo
	1 projeto
	R$ 25.000,00
	R$ 25.000,00

	Total
	
	
	R$ 25.000,00


Pagamento em 3 parcelas: 30% no aceite, 40% na entrega do TO-BE, 30% na apresentação final.
Condições comerciais
Prazo de execução: 8 semanas
Reuniões semanais de alinhamento
Validade desta proposta: 30 dias
Perguntas frequentes
Qual a forma de pagamento?
Conforme detalhado no bloco de condições comerciais desta proposta. Aceitamos boleto, transferência e cartão.
Existe contrato adicional?
Esta proposta serve como instrumento contratual. Se preferir um contrato em separado, podemos formalizar antes do início.


Aceite e assinatura
Ao assinar, o CLIENTE declara estar de acordo com escopo, prazos e investimento.


______________________________________
Cliente
Data: ___/___/______
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