Proposta de bombeamento solar
Kit fotovoltaico de 7,44 kWp para bomba trifásica de 5 CV, sem baterias
Cliente: Nome do cliente
Empresa: Sua empresa
Data: ___/___/______
Validade: ___ dias
Sua necessidade e o sistema proposto
Na visita técnica medimos o poço: nível dinâmico a 45 m, reservatório a 15 m acima da boca do poço e 120 m de tubulação, o que dá uma altura manométrica total de cerca de 70 mca. A necessidade informada é de 30 m³ de água por dia.
Para isso propomos uma motobomba submersa de 5 CV, trifásica 380 V, acionada por um drive solar com 12 módulos de 620 W (7,44 kWp). A vazão estimada é de 6 m³ por hora com sol pleno, cerca de 30 m³ por dia na média do ano.
O sistema bombeia enquanto há sol: liga sozinho de manhã e desliga no fim da tarde. Em dia nublado bombeia menos. O reservatório guarda a água para a noite e para esses dias, por isso o sistema dispensa baterias.
Água bombeada por mês
Estimativa com a irradiação da sua região e a altura do seu poço. No inverno, com menos sol, o volume cai.
Estimativa com a irradiação da sua região e a altura do seu poço. No inverno, com menos sol, o volume cai.
	
	Água bombeada

	Jan
	1.000 m³

	Fev
	950 m³

	Mar
	930 m³

	Abr
	870 m³

	Mai
	790 m³

	Jun
	740 m³

	Jul
	790 m³

	Ago
	880 m³

	Set
	900 m³

	Out
	960 m³

	Nov
	980 m³

	Dez
	1.010 m³


O que está incluído
12 módulos fotovoltaicos de 620 W bifaciais (7,44 kWp)
Drive solar para bomba trifásica 380 V de até 5 CV, com MPPT e partida suave
String box com chave seccionadora e proteção contra surtos (DPS)
Estrutura de solo para os módulos, com fundação
Cabos solares, conectores MC4 e cabo da bomba até o poço
Boia de nível no reservatório: a bomba para com a caixa cheia
Instalação, teste de vazão e entrega com explicação do funcionamento
O que não está incluído
Perfuração, limpeza ou teste de vazão do poço
Outorga ou cadastro do uso da água no órgão estadual, que é do proprietário
Reservatório e tubulação além dos 120 m previstos
Cerca ou abrigo de proteção para os módulos
Garantias
Módulos fotovoltaicos: 15 anos contra defeito de fabricação e 30 anos de desempenho.
Drive solar: 2 anos de garantia do fabricante.
Motobomba nova: 1 ano de garantia do fabricante.
Instalação: 1 ano sobre o serviço, por nossa conta.
Do aceite à água na caixa
1 dia — Visita técnica: Medimos o nível do poço, a distância e a altura até o reservatório e escolhemos o local dos módulos, sem sombra.
até 3 dias — Dimensionamento: Bomba e número de módulos pela altura manométrica e pela água que você precisa por dia.
conforme o distribuidor — Entrega dos equipamentos: Kit, motobomba e estrutura chegam na propriedade.
2 a 3 dias — Instalação: Estrutura, módulos, drive, descida da bomba no poço e ligação da boia.
1 dia — Teste e entrega: Medimos a vazão com sol e deixamos anotados os valores de referência.
Investimento — com motobomba nova
	Descrição
	Qtd
	Valor unitário
	Total

	Kit solar 7,44 kWp com drive solar 5 CV 380 V, string box, cabos e conectores
	1 kit
	R$ 16.800,00
	R$ 16.800,00

	Motobomba submersa 5 CV trifásica 380 V para poço de 6"
	1 un
	R$ 6.900,00
	R$ 6.900,00

	Estrutura de solo com fundação para 12 módulos
	1 conjunto
	R$ 2.600,00
	R$ 2.600,00

	Instalação elétrica e hidráulica, boia de nível e teste de vazão
	1 serviço
	R$ 4.200,00
	R$ 4.200,00

	Total
	
	
	R$ 30.500,00


Pagamento: 50% na assinatura, para a compra dos equipamentos, e 50% na entrega.
Investimento — usando a sua bomba
	Descrição
	Qtd
	Valor unitário
	Total

	Kit solar 7,44 kWp com drive solar 5 CV 380 V, string box, cabos e conectores
	1 kit
	R$ 16.800,00
	R$ 16.800,00

	Estrutura de solo com fundação para 12 módulos
	1 conjunto
	R$ 2.600,00
	R$ 2.600,00

	Retirada, teste de isolamento e reinstalação da bomba existente
	1 serviço
	R$ 650,00
	R$ 650,00

	Instalação elétrica e hidráulica, boia de nível e teste de vazão
	1 serviço
	R$ 4.200,00
	R$ 4.200,00

	Total
	
	
	R$ 24.250,00


Vale para bomba trifásica 380 V de até 5 CV em bom estado. Se o teste reprovar a bomba, passamos para a opção com motobomba nova. Pagamento: 50% na assinatura e 50% na entrega.
Economia estimada
Hoje o bombeamento custa cerca de R$ 1.100 por mês em diesel do gerador. Com o sistema solar esse custo deixa de existir, e o investimento com motobomba nova se paga em cerca de 2 anos e 4 meses.
Ficam a limpeza dos módulos e a manutenção normal da bomba, que existiriam também com o gerador.
Economia acumulada em 10 anos
Diesel que deixa de ser comprado, sem reajuste do combustível. As barras em destaque já pagaram o investimento com motobomba nova.
Diesel que deixa de ser comprado, sem reajuste do combustível. As barras em destaque já pagaram o investimento com motobomba nova.
	anos após a instalação
	Economia acumulada

	1
	R$ 13.200

	2
	R$ 26.400

	3
	R$ 39.600

	4
	R$ 52.800

	5
	R$ 66.000

	6
	R$ 79.200

	7
	R$ 92.400

	8
	R$ 105.600

	9
	R$ 118.800

	10
	R$ 132.000


Investimento com motobomba nova: R$ 30.500
Perguntas frequentes
Funciona sem bateria?
Sim. O drive liga a bomba quando o sol é suficiente e desliga quando ele enfraquece. A água fica guardada no reservatório, que faz o papel da bateria. Sem bateria, não há peça cara para trocar a cada poucos anos.
E em dia nublado ou à noite?
À noite a bomba não funciona. Em dia nublado ela trabalha com vazão menor, ou por menos horas. Por isso o reservatório deve guardar a água de pelo menos um ou dois dias de consumo.
Posso usar a bomba que já tenho?
Pode, se ela for trifásica, da tensão e potência do drive e estiver em bom estado. Na opção "Usando a sua bomba" retiramos, testamos o isolamento do motor e reinstalamos. Bomba monofásica não funciona com este drive.
Precisa de homologação na distribuidora?
Não. O sistema é isolado, não se liga à rede elétrica, então não há pedido de acesso nem troca de medidor. A instalação pode começar assim que os equipamentos chegam.
Dá para ligar a bomba na rede ou no gerador quando faltar sol?
O drive proposto aceita também alimentação de rede ou gerador. A ligação dessa segunda fonte, com a chave de transferência, é orçada à parte.
Qual a garantia?
Módulos, drive e motobomba têm a garantia de fábrica de cada fabricante, com os prazos na ficha técnica entregue na instalação. A instalação tem a garantia descrita nas condições abaixo.
Que manutenção o sistema pede?
Limpar os módulos com água e escova macia quando acumular poeira, conferir se a boia do reservatório está livre e, como em qualquer poço, acompanhar a vazão. Se a vazão cair muito com sol pleno, chame a gente.
Condições
Validade desta proposta: 10 dias (o preço dos equipamentos varia)
Vazão estimada a partir das medições da visita técnica; a real depende do sol e do poço
Garantia de 1 ano sobre o serviço de instalação
O acesso de veículo até o local do poço e dos módulos é do cliente


Aceite e assinatura


______________________________________
Cliente
Data: ___/___/______
Modelo criado com FechaFácil · fechafacil.app




